Форма отчета по исполнению мероприятий, предусмотренных ведомственным планом по реализации Концепции

открытости федеральных органов исполнительной власти

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Фактический результат | Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут) | Референтные группы, на которые направлено мероприятие | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти | Не позднее 30.06.2017 г. | Выполнено, с нарушением сроков. Приказ ФАС России №1728-17 от 19.12.2017 "О формировании рабочей группы ФАС России и об организации работы по реализации концепции открытости" https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/realizaczii-konczepczii-otkryitosti.html |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Формирование рабочей группы по организации работы с открытыми данными | Не позднее 30.06.2017 г. | Выполнено. Приказ ФАС России № 709/17 от 30.05.2017 года http://fas.gov.ru/opendata/prikaz-fas-rossii-ob-organizaczii-rabotyi-s-otkryityimi-dannyimi.html |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Фактический результат | Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут) | Референтные группы, на которые направлено мероприятие | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механизм: Информационная открытость |
| 1. | Разработка новой версии официального сайта ФАС России с учетом требований АИС «Мониторинг» и Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти | Не позднее 31.10.2017 г. | Выполнено. https://fas.gov.ru/news/23361 Запущена новая версия официального сайта ФАС России. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
| 2. | Миграция данных с текущей версии официального сайта ФАС России на новую версию | Не позднее 30.11.2017 г. | Выполнено. Миграция данных с текущей версии официального сайта ФАС России на новую версию официального сайта ФАС России осуществлена. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
| 3. | Переход на новую версию официального сайта ФАС России | Не позднее 31.12.2017 г. | Выполнено. https://fas.gov.ru/ Осуществлен переход на новую версию официального сайта ФАС России раньше отчетного срока. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
|  | Механизм: Публичная декларация целей и задач |
| 1. | Подготовить проект Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2017 год | Не позднее 01.03.2017 г. | Выполнено https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/publichnyie-deklaraczii-fas-rossii/2017/ |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Заборщиков П.В. Кашунина И.В. |
| 2. | Организовать публичное представление Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2017 год на итоговой коллегии ФОИВ | Не позднее 31.03.2017 г. | Выполнено http://fas.gov.ru/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/publichnyie-deklaraczii-fas-rossii/2017/ |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Заборщиков П.В. Кашунина И.В. |
| 3. | Разместить Публичную декларацию на официальном сайте в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц, а также довести их до сведений своих референтных групп | Не позднее 03.05.2017 г. | Выполнено http://fas.gov.ru/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/publichnyie-deklaraczii-fas-rossii/2017/ |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Отчет о ходе реализации Публичной декларации за 6 месяцев 2017 года опубликован на официальном сайте | Не позднее 31.07.2017 | Выполнено http://fas.gov.ru/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/publichnyie-deklaraczii-fas-rossii/2017 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Заборщиков П.В. Кашунина И.В. |
| 5. | Провести обсуждение итогов реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России на 2017 год за 6 месяцев с Общественным советом при ФОИВ | Не позднее 31.07.2017 г. | Выполнено частично В соответствии с поручением Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства ФАС России обеспечила рассмотрение итогов рейтинга открытости с представителями Общественно-консультативных советов при территориальных УФАС России https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas https://fas.gov.ru/news/23058 Вопрос включен в повестку дня Общественного Совета при ФАС России в 1 квартале 2018 года | Состав Общественного совета был утвержден Приказом ФАС России №1213/17 от 13.09.2017 года http://os.fas.gov.ru/node/526 | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. Заборщиков П.В. |
| 6. | Отчет о ходе реализации Публичной декларации за 9 месяцев 2017 года опубликован на официальном сайте | Не позднее 01.11.2017 | Не выполнено. Пояснение: отчет будет готовиться 2 раза в год – за полгода и за год. Итоговый отчет планируется вынести для обсуждения Общественного Совета при ФАС России в 1 квартале 2018 г. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Целикова Л.В. Кашунина И.В. |
|  | Механизм: Общественный совет |
| 1. | Утверждение состава Общественного совета при ФАС России | Не позднее 31.07.2017 г. | Выполнено. Приказом ФАС России утвержден состав Общественного совета ФАС России. http://os.fas.gov.ru/node/526 | Состав Общественного совета был утвержден Приказом ФАС России №1213/17 от 13.09.2017 года | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 2. | Проведение первого заседания Общественного совета при ФАС России | Не позднее 31.07.2017 г. | Выполнено. Первое заседание Общественного совета при ФАС России состоялось 10 октября 2017 г. на площадке Общественной палаты РФ. http://os.fas.gov.ru/node/537 | Состав Общественного совета был утвержден Приказом ФАС России №1213/17 от 13.09.2017 года | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. |
| 3. | Создание специального раздела (http://os.fas.gov.ru) на официальном сайте ФАС России, посвященного Общественному совету при ФАС России | Не позднее 31.07.2017 г. | Выполнено, с нарушением сроков. http://os.fas.gov.ru/ |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. Мишеловин В.Б. |
| 4. | Запуск «Личного кабинета» для членов Общественного совета при ФАС России на официальном сайте ФАС России | Не позднее 31.12.2017 г. | Не выполнено Запуск «Личного кабинета» для членов Общественного совета при ФАС России на официальном сайте ФАС России запланирован на 1 квартал 2018 г. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
|  | Механизм: Открытые данные |
| 1. | Реализация мероприятий в соответствии с Ведомственным планом ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных | Не позднее 31.12.2017 г. | Выполнено http://fas.gov.ru/opendata/meropriyatiya-v-oblasti-otkryityix-dannyix.html |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
|  | Механизм: Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии) |
| 1. | Подготовка доклада к итоговому заседанию Коллегии ФАС России (итоговый годовой доклад о результатах деятельности ФАС России в 2016 году) | Не позднее 31.03.2017 г. | Выполнено. 1 марта 2017 года руководитель ФАС России Игорь Артемьев представил Доклад к итоговому заседанию Коллегии ФАС России. https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/91/doklad_k_itogovomu_zasedaniyu_kollegii_1_marta_2017.pdf |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
| 2. | Подготовка Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2016 году | Не позднее 31.10.2017 г. | Выполнено https://fas.gov.ru/documents/589903 https://fas.gov.ru/documents/589904 https://fas.gov.ru/news/1693 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Молчанов А.В. |
| 3. | Предоставление проекта Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2016 году в Общественный совет при ФАС России | Не позднее 30.09.2017 г. | Доклад ранее не был рассмотрен в виду сроков формирования Общественного совета, но будет рассмотрен на заседании Общественного совета в декабре 2017 года. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. Молчанов А.В. |
| 4. | Публикация Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2016 году и результатов его обсуждения на официальном сайте ФАС России | Не позднее 31.10.2017 г. | Выполнено. 5.10.2017 г. на заседании Правительства РФ Доклад представил руководитель ФАС России И.Ю. Артемьев https://fas.gov.ru/news/23089 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 5. | Проведение заседания итоговой коллегии в соответствии с Методическими указаниями по проведению итоговых коллегий ФАС России | Не позднее 31.03.2017 г. | Выполнено. https://fas.gov.ru/news/2136 https://fas.gov.ru/news/2141 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Заборщиков П.В. |
|  | Механизм: Работа с референтными группами |
| 1. | Утверждение обновленного перечня референтных групп ФАС России | Не позднее 30.06.2017 г. | Выполнено. Приказом ФАС России №1419 от 25.10.2017 утвержден перечень референтных групп ФАС России https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/protokolyi-zasedanij-territorialnyix-organov/ | Поручением АЦ-29/17 Статс-секретаря-заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Цариковским структурные подразделения должны определить список и состав рефернтных групп | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Профильные управления ЦА ФАС России Кашунина И.В. |
| 2. | Информирование о планах, целях, задачах, деятельности ФАС России с помощью социальных сетей и официального сайта ФАС России | В течение года | Выполнено ФАС России активно ведет аккаунты в: FB (@rus.fas), VK (@fas_rus), Twitter (@rus_fas), Instagram (fas_time), канал на YouTube (FASvideotube), канал ФАС в iTunes (https://itunes.apple.com/ru/podcast/fas-tunes/id1241400925?mt=2 ФАС России ежедневно размещает информацию в адаптированном для соц.сетей виде с целью обеспечения максимальной простоты и доступности информации о деятельности ФАС России. https://fas.gov.ru/news/23058 https://fas.gov.ru/news/23420 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Обсуждение ключевых вопросов деятельности ФАС России в социальных сетях | В течение года | Выполнено Регулярно проводятся опросы пользователей как на сайте ФАС России и в Общественной приемной ФАС России, так и в соцсетях по вопросам деятельности службы с целью получения обратной связи от граждан и повышения эффективности своей деятельности. https://fas.gov.ru/news/23549 https://vk.com/feed?z=photo-54814053_456241292%2Falbum-54814053_00%2Frev Также проводятся обсуждения в группах ФАС России в социальных сетях. Пример обсуждения в группе Вконтакте –«Недобросовестная конкуренция и как с ней бороться» https://vk.com/topic-54814053_35962933 "Как бороться с SMS- спамом" https://vk.com/topic-54814053_28574035 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 4. | Аккумулирование отзывов и предложений о работе ФАС России с помощью официального сайта, общественной приемной, социальных сетей | В течение года | Выполнено. На сайте ФАС России реализована возможность оставить отзыв о работе с обращениями граждан и работе ОП : http://fas.gov.ru/contacts/requests/suggestions/ На стойках в холле ФАС России и ОП размещены листы опросников для возможности гражданам оставить свое мнение, отзыв или предложение по работе ФАС и ОП. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
| 5. | Проведение не менее 1 заседания каждого Экспертного совета при ФАС России | В течение года | Выполнено. Экспертный совет по рекламе https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-reklame Экспертный совет по недобросовестной конкуренции https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-nedobrosovestnoj-konkurenczii Экспертный совет по защите конкуренции на рынке финансовых услуг https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-zashhite-konkurenczii-na-ryinke-finansovyix-uslug Экспертный совет по электроэнергетике https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-elektroenergetike Экспертный совет по вопросам связи https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-voprosam-svyazi Экспертный совет по агропромышленному комплексу https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-agropromyishlennomu-kompleksu Экспертный совет по развитию конкуренции в области образования и науки https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-oblasti-obrazovaniya-i-nauki Экспертный совет по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-soczialnoj-sfere-i-zdravooxranenii Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере розничной торговли https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-soczialnoj-sfere-i-zdravooxranenii Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере металлургии https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-sfere-metallurgii Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере машиностроения https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-sfere-mashinostroeniya Экспертный совет по развитию конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-po-razvitiyu-konkurenczii-na-ryinkax-nefti-i-nefteproduktov Экспертный совет по химической промышленности https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-ximicheskoj-promyishlennosti Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере обращения медицинских изделий https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-sfere-obrashheniya-mediczinskix-izdelij Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере строительной отрасли https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-sfere-stroitelnoj-otrasli Экспертный совет в сфере государственного оборонного заказа https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-v-sfere-gosudarstvennogo-oboronnogo-zakaza Методический совет по тарифному регулированию https://fas.gov.ru/counsils-list/metodicheskij-sovet-po-tarifnomu-regulirovaniyu/ Экспертный совет по развитию конкуренции на рынке табачной продукции https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-tabak Экспертный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-zhkh Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере автомобильной промышленности https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-razvitiyu-konkurenczii-v-sfere-realizacziiobsluzhivaniya-transporta Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках строительных материалов и легкой промышленности https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-po-stroymaterialam_i_legkoy_promyshlennosti Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках алкогольной продукции https://fas.gov.ru/news/23560 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений ФАС России |
| 6. | Проведение не менее 1 заседания каждого Общественно-консультативного совета при ТО ФАС России | В течение года | Выполнено. В соответствии с поручением Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства ФАС России обеспечила рассмотрение итогов рейтинга открытости с представителями Общественно-консультативных советов при территориальных УФАС России В обсуждении приняло участие более 681 представителя Общественно-консультативных советов при территориальных УФАС России. Материал обновляется по мере поступления предложений. https://fas.gov.ru/councils/oks_pri_to_fas https://fas.gov.ru/news/23552 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Руководители территориальных органов |
| 7. | Участие представителей ФАС России в должности не ниже заместителя руководителя в отраслевых конференциях, мероприятиях общественных, экспертных и консультативных советов, некоммерческих организаций, общественных и профессиональных объединений | В течение года | Выполнено. Например: https://fas.gov.ru/news/23398 https://fas.gov.ru/news/23391 https://fas.gov.ru/news/23378 https://fas.gov.ru/news/23383 https://fas.gov.ru/news/23381 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Заместители руководителя ФАС России |
| 8. | Проведение совместных совещаний с представителями органов государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию ФАС России | В течение года | Выполнено Например: https://fas.gov.ru/news/23417 https://fas.gov.ru/news/23385 https://fas.gov.ru/news/23384 https://fas.gov.ru/news/23367 https://fas.gov.ru/news/23245 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений |
|  | Механизм: обеспечение понятности общественно-значимых НПА |
| 1. | Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке в 2017 году | Не позднее 31.05.2017 г. | Выполнено На официальном сайте ФАС Росси размещена таблица по законотворческой работе ФАС России (по состоянию на 5.10.2017) https://fas.gov.ru/documents/587997 Утвержден Приказ ФАС России от 18.01.2017 №22/17 "Об утверждении Плана организации законопроектных работ ФАС России на 2017 год" https://fas.gov.ru/documents/587998 Размещен на сайте ФАС перечень социально-значимых НПА - https://fas.gov.ru/pages/otkryitoe-vedomstvo/perechen_proektov_npa_na_2017_god |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений Кашунина И.В. |
| 2. | Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проект (для каждого проекта) | Не позднее 30.06.2017 г. | Выполнено частично Разработан План взаимодействия с референтными группами центрального аппарата ФАС России за 1 полугодие 2017 года https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/protokolyi-zasedanij-territorialnyix-organov/ |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений Кашунина И.В. |
| 3. | Направление сводного перечня проектов общественно-значимых НПА на рассмотрение Общественного совета при ФАС России | Не позднее 31.07.2017 г. | В процессе | Состав Общественного совета был утвержден Приказом ФАС России №1213/17 от 13.09.2017 года | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Мишеловин В.Б. Профильные управления ЦА ФАС России |
|  | Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций |
| 1. | Публикация на официальном сайте ФАС России обзоров обращений граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, включающие обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах | Не позднее 31.07.2017 г., далее – ежеквартально | Выполнено https://fas.gov.ru/pages/Obzor_rezul'tatov_rassmotreniya_obrashchenij_grazhdan Приказ ФАС России 1069/17 от 17.08.2017 о раскрытии информации о работе с обращениями граждан и размещении сводного обзора о результатах рассмотрения обращений на официальном сайте ФАС России не позднее 20.10.2017 (далее ежеквартально) |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений Белов С.Н. Кашунина И.В. |
| 2. | Совершенствование сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов в структурных подразделениях ЦА ФАС России с помощью Личного кабинета на официальном сайте ФАС России | Не позднее 31.12.2017 г. | Выполнено Сервис прошел доработку, замечания учтены при создании Личного кабинета на новой версии официального сайта ФАС России |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. Начальники структурных подразделений |
| 3. | Разработка сервиса для проведения оценки работы ФАС России с обращениями и запросами граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на предмет полноты, скорости и существа ответа. Предоставление заявителю ссылки на сервис одновременно с ответом на обращение. | Не позднее 31.12.2017 г. | Выполнено http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/115 Ссылка размещена в бланках ответов на обращения граждан и юридических лиц. |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. Белов С.Н. |
|  | Размещение на сайте ФАС России информации о должностных лицах, ответственных в ФАС за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений в соответствии с Законом № 8-ФЗ |  | Выполнено https://fas.gov.ru/pages/kontakty_otvetstvennyh_lic_za_rabotu_s_obrashcheniyami_grazhdan |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
|  | Подготовка и распространение брошюры (буклета) о деятельности ФАС России |  | Выполнено Выпущена обновленная версия брошюры о деятельности ФАС России «Все что нужно знать о ФАС», вып.2, с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы - в бумажном и электронном виде https://fas.gov.ru/pages/press-center/media-arxiv/bukletyi.html |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
|  | Механизм: Работа пресс-службы федерального органа исполнительной власти |
| 1. | Формирование информационной стратегии на 2017 год | Не позднее 31.05.2017 г. | Выполнено. Презентация начальника управления общественных связей ФАС России по информационной стратегии представлена и одобрена в ходе Президиума ФАС России. |  | СМИ Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 2. | Совершенствование процесса взаимодействия со СМИ: сокращение сроков подготовки ответов, организация пресс-конференций, брифингов, интервью, съемок, использования современных технологий передачи запросов и ответов | В течение года | Выполнено. Запущен Телеграмм-канал для оперативного информирования СМИ Проведен обучающий семинар для СМИ https://fas.gov.ru/news/23309 |  | СМИ Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. |
| 3. | Ежедневная публикация пресс-релизов и иных информационных материалов на официальном сайте ФАС России | В течение года | Выполнено По состоянию на 30.11.2017 на официальном сайте ФАС России опубликован 1661 релиз. |  | СМИ Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Профильные управления ЦА ФАС России |
| 4. | Повышение понятности и доступности информации о деятельности ФАС России за счет увеличения доли видеоконтента на официальном сайте ФАС России и в социальных сетях | В течение года | Выполнено По состоянию на 20.11.2017 г. на официальном сайте ФАС России опубликован 161 видеокомментарий. Упор на визуализацию информации о деятельности ФАС России: https://fas.gov.ru/p/videos |  | СМИ Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Цариковский Ф.И. |
| 5. | Реализация комплекса мер по профилактике нарушений в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности (в соответствии с отдельным планом) | В течение года | Выполняется В течение года ведется работа в рамках Паспорта приоритетного проекта, Стандарта комплексной профилактики нарушений, Программы профилактики нарушений, Плана публичных мероприятий центрального аппарата и территориальных органов. |  | СМИ Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Молчанов А.В. Белоусова Е.В. Профильные управления ЦА ФАС России |
| 6. | Взаимодействие со СМИ в субъектах РФ: проведение региональных пресс-мероприятий, взаимодействие с пресс-секретарями территориальных органов ФАС России | В течение года | Выполнено В регионах проведено 8 пресс-конференций с участием руководителей центрального аппарата. https://fas.gov.ru/news/23302 https://fas.gov.ru/news/23345 https://fas.gov.ru/news/23222 https://fas.gov.ru/news/23272 https://fas.gov.ru/news/23337 |  | СМИ Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Кашунина И.В. Территориальные органы ФАС России |
|  | Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения |
| 1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА | В течение года | Проводится В течение года https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/antikorrupczionnaya-ekspertiza.html |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Начальники структурных подразделений Молчанов А.В. |
| 2. | Обеспечение работы «телефона доверия» для сообщения о фактах коррупции | В течение года | Выполнено https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/anticorruption/obratnaya-svyaz-dlya-soobshhenij-o-faktax-korrupczii.html |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Белоусова Е.В. |
| 3. | Публикация Отчета о реализации плана противодействия коррупции ФАС России за 2017 год на официальном сайте ФАС России | Не позднее 30.06.2017 г. | Выполнено Отчет об исполнении плана противодействия коррупции ФАС России за 9 месяцев 2017 года https://fas.gov.ru/p/anticorruption_items/254 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Белоусова Е.В. Кашунина И.В. |
| 4. | Публикация плана противодействия коррупции ФАС России на 2017 год на официальном сайте ФАС России | Не позднее 30.06.2017 г. | Выполнено https://fas.gov.ru/p/anticorruption_items/38 |  | Граждане Российской Федерации, Хозяйствующие субъекты, Эксперты, Органы государственной власти | Белоусова Е.В. Кашунина И.В. |

Раздел 3. Инициативные проекты

| № п/п | Инициативные проекты | Сроки | Фактический результат | Причины расхождения ожидаемого результата (если результат не достигнут) | Референтные группы, на которые направлено мероприятие | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бесплатный образовательный курс «Антимонопольная политика и развитие конкуренции в России» для журналистов и блогеров | В течение года | Выполнено ФАС России совместно с филиалом Учебно-методического центра (УМЦ) ФАС России (г. Москва) провели для представителей СМИ бесплатный семинар «Деятельность ФАС России: регулирование, контроль, меры наказания». Всем частникам были выданы сертификаты о прохождении образовательного курса от филиала УМЦ ФАС России (г.Москва). https://fas.gov.ru/news/23309 |  | Представители СМИ, блогеры | Кашунина И.В. Дружинин С.В. Начальники профильных управлений ЦА ФАС России |
|  | Суть инициативы: |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного учебного курса для представителей СМИ и блогеров, направленного на повышение профессиональной компетенции журналистов и блогеров в вопросах антимонопольного и тарифного регулирования |  |  |  |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: |  |  |  |  |  |
|  | Реализация инициативы способствует повышению |  |  |  |  |  |
|  | компетенции сотрудников СМИ и блогеров в вопросах, связанных с деятельностью ФАС России, помогает выявить «посредников» для коммуникации с референтными группами ФАС России |  |  |  |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2017 год: |  |  |  |  |  |
|  | Разработка концепции учебного курса Разработка учебной программы Определение списка лекторов курса Определение даты и места проведения учебного курса Проведение учебного курса |  |  |  |  |  |
| 2. | Всероссийская Олимпиада для школьников | до 31.05.2017 г. | Выполнено 11 победителей Олимпиады из 8 регионов страны. http://schoololympiad.fas.gov.ru/ |  |  | Кашунина И.В. Молчанов А.В. ТО ФАС России |
|  | Суть инициативы: |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня знаний о государственной антимонопольной политике и действующем нормативно-правовом регулирования среди учеников 11 классов средней школы, планирующих поступление в высшие учебные заведения |  |  |  |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: |  |  |  |  |  |
|  | В ходе участия в Олимпиаде ученики старших классов, вместе преподавателями и их родителями изучают историю развития антимонопольного регулирования в России, цели и задачи антимонопольного органа, действующее нормативно правовое регулирование в сфере конкуренции, знакомятся с основными мероприятиями ФАС России и итогами ее деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2017 год: |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение Положения об Олимпиаде Прием индивидуальных работ по темам Олимпиады Проверка индивидуальных работ членами Комиссии Определение победителей Олимпиады Награждение победителей Олимпиады Проведение устных собеседований представителей вузов-участников проекта с победителями Олимпиады |  |  |  |  |  |
| 3. | Всероссийский конкурс эссе «Точка роста» для студентов и магистрантов | До 31.05.2017 г. | Выполнено 45 победителей конкурса из 17 регионов страны, среди них 14 лауреатов. Все 45 победителей были приглашены на практику в ФАС России и ее ТО http://tochkarosta.fas.gov.ru/feedbacks.php http://tochkarosta.fas.gov.ru/photo.php |  |  | Кашунина И.В. Профильные управления ЦА ФАС России. ТО ФАС России |
|  | Суть инициативы: |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня знаний о государственной антимонопольной политике и действующем нормативно-правовом регулирования среди студентов и магистрантов высших учебных заведений |  |  |  |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: |  |  |  |  |  |
|  | В ходе участия в конкурсе эссе студенты и магистранты экономических и юридических специальностей, вместе преподавателями изучают цели и задачи антимонопольного органа, действующее нормативно правовое регулирование в сфере конкуренции, знакомятся с основными мероприятиями ФАС России и итогами ее деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2017 год: |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение Положения об Конкурсе Прием заявок на участие в Конкурсе Работа конкурсного жюри, определение победителей Награждение победителей Конкурса |  |  |  |  |  |
| 4. | Всероссийский конкурс для журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию» | До 01.10.2017 г. | Выполнено 12 победителей конкурса из 8 регионов страны. Всего на конкурс поступило более 200 работ от журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний из 37 регионов Российской Федерации. |  |  | Кашунина И.В. Начальники профильных управлений ЦА ФАС России |
|  | Суть инициативы: |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение внимания представителей СМИ к деятельности антимонопольных органов в РФ, повышение информационной открытости ФАС России и ее территориальных органов путем проведения конкурса на лучшие публикации, телевизионные и радиопрограммы, посвященные деятельности конкурентного ведомства |  |  |  |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: |  |  |  |  |  |
|  | В рамках участия в конкурсе сотрудники СМИ детально знакомятся с планами и результатами деятельности ФАС России и ее территориальных органов, вышедшие по итогам конкурса публикации знакомят аудиторию СМИ с деятельностью антимонопольных органов в РФ, проблемами антимонопольного регулирования и итогами работы антимонопольных органов в РФ |  |  |  |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2017 год: |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение Положения об Конкурсе Прием заявок на участие в Конкурсе Работа конкурсного жюри, определение победителей Награждение победителей в рамках расширенного заседания коллегии ФАС России |  |  |  |  |  |
|  | Профориентационные экскурсии для студентов и школьников | В течение всего периода | Выполнено В ФАС России в 2017 году прошли 24 экскурсии: побывали 519 человек, 183 школьника и 336 студентов. https://fas.gov.ru/news/23409 https://fas.gov.ru/news/23291 https://fas.gov.ru/news/23322 |  | Учащаяся молодежь: студенты вузов и техникумов, магистранты, школьники средних и старших классов общеобразовательных школ, педагогический состав | Кашунина И.В. Профильные управления ЦА ФАС России |
|  | Суть инициативы: |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня знаний о государственной антимонопольной политике и действующем нормативно-правовом регулирования среди студентов и школьников. Знакомство с профессией, повышение престижа государственной службы |  |  |  |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: |  |  |  |  |  |
|  | В ходе экскурсии студенты и школьники знакомятся с целями и задачами антимонопольного органа, действующим нормативно-правовым регулированием в сфере конкуренции, знакомятся с основными мероприятиями ФАС России и итогами ее деятельности. Студенты приходят на практику в ФАС России |  |  |  |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2017 год: |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение Положения об Конкурсе Прием заявок на участие в Конкурсе Работа конкурсного жюри, определение победителей Награждение победителей Конкурса |  |  |  |  |  |